Приложение 2 к приказу от « 20 » апреля 2018г. №278

**План методической работы**

**по введению ФГОС среднего общего образования**

**в МБОУ" Мекенская СОШ "**

**в 2018-2019 учебном году.**

**Цель:** обеспечение методических условий для эффективной реализации федеральногогосударственного образовательного стандарта среднего общего образования.

**Задачи:**

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности среднего общего образования по реализации ФГОС СОО.
2. Создать нормативно - правовую и методическую базу по введению ФГОС среднего общего образования.
3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП среднего общего образования, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-

психологического потенциала личности обучающегося.

1. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
|  | **1.Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС СОО** | | |
| 1.1 | Работа с картой самооценки готовности школы к введению ФГОС СОО | Март-апрель 2018г. | Соломанова Л.М.,  зам.дир по УВР |
| 1.2 | Разработка анкеты для изучения запросов родителей по использованию часов части УП, формируемой ОО | Апрель 2018г | Соломанова Л.М.,  зам.дир по УВР. |
| 1.3 | Проведение анкетирования | Апрель 2018г. | Зеленюк А.В.зам.дир по НМР |
| 1.4 | Организация работы рабочей группы по разработке ООП СОО | Апрель-июнь 2018г. | Зеленюк А.В.зам.дир по НМР |
| 1.5 | Диагностика готовности учителей к введению ФГОС СОО | Апрель-май 2018г. | Зеленюк А.В.зам.дир по НМР |
|  | **2.Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса** | | |
| 2.1 | Подготовка проекта ООП СОО | Апрель-июнь 2018г. | Соломанова Л.М.,  зам.дир по УВР. |
| 2.2 | Подготовка проектов приказов:  «О введении ФГОС СОО»  «Об утверждении дорожной карты введения  ФГОС СОО»  «Об утверждении внутришкольного мониторинга реализации ООП СОО»  «Об утверждении ООП СОО» | Апрель-август 2018г. | Рабочая группа |
| 2.3 | Разработка рабочих программ по предметам учителями с учѐтом формирования универсальных учебных действий | Май – август 2018г | Учителя предметники |
|  | **3.Методическое сопровождение учителей по апробации ФГОС СОО** | | |
| 3.1 | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей-предметников | 2018 - 2019 учебный год | Зеленюк А.В.зам.дир по НМР |
| 3.2 | Тематические консультации, семинары, практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО | По отдельному плану | Соломанова Л.М.,  зам.дир по УВР. |
| 3.3 | Подготовка и проведение педагогических  советов | По  отдельному плану | Заместители директора Хабибулаева З.Х. |
| 3.4 | Заседания ШМО и межпредметного МО по проблемам введения ФГОС СОО | По отдельному плану | Соломанова Л.М.,  зам.дир по УВР Зеленюк А.В.зам.дир по НМР |
| 3.5 | Организация работы учителей по индивидуальным образовательным маршрутам | 2018-2019 учебный год | Соломанова Л.М.,  зам.дир по УВР Зеленюк А.В.зам.дир по НМР |
| 3.6 | Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС СОО | Август-сентябрь 2018г. | Соломанова Л.М.,зам.дир по УВР Зеленюк А.В.зам.дир по НМР |
| 3.7 | Отчѐты учителей по темам самообразования | По отдельному плану | Соломанова Л.М.,зам.дир по УВР Зеленюк А.В.зам.дир по НМР |
| 3.8 | Распространение педагогического опыта (открытые уроки, мастер-классы) | 2018-2019 учебный год | Учителя-предметники, заместители директора |