Утверждаю:

Директор:\_\_\_\_\_\_\_\_Алиева Л.Н.

План мероприятий по введению в 2016 -2017 году

**Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования**

**обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

(« Дорожная карта» реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ)

**Цель:**

‒ управление процессом реализации ФГОС ОВЗ  в 1-х классах;

‒ создание условий для его введения в первых классах в 2016-2017 уч.году

Все мероприятия проводятся на базе  МБОУ «Мекенская СОШ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | | **Ответственный** | | **Ожидаемые мероприятия** |
| **1.Нормативное  обеспечение  введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** | | | | | | |
| 1 | Экспертиза пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | | Декабрь 2015 – август 2016 | | Директор, заместитель директора по УВР, рабочая группа | Результаты экспертизы пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих апробацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. |
| 2 | Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ (приказы, положения) | | Февраль – август  2016г | | Заместитель директора по  УВР, творческая группа | Создание банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ. |
| 3 | Разработка локальных актов школы и других нормативных документов: основная образовательная программа; учебный план; план внеурочной деятельности; Формирование внутренней системы оценки качества образования в школе. | | Январь –август 2016 г | | Заместитель директора по  УВР, творческая группа | Локальные акты |
| 4 | Заключение договоров с родителями о предоставлении начального общего образования для детей с ОВЗ | | По мере необходимости | | Директор , заместитель директора по УВР | Договоры   с родителями о предоставлении начального общего образования |
| 2. Финансовое обеспечение внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | | | | | | |
| 5 | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | | Январь –август 2016 г | | Директор | Локальные акты, регламентирующие установление зара*ботной платы работников школы*, в том числе стимулирующие надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |
| 6 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (эффективный контракт) | | По мере необходимости | | Директор  Инспектор кадров | Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками |
| 7 | Определение объёма финансирования школы  на текущий ремонт, оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. | | Январь – август  2016г | | Директор  Заместитель директора по АХЧ | Текущий ремонт, оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. |
| 3. Организационно-методическое  обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | | | | | | |
| 8 | Утверждение рабочей группы по реализации  ФГОС обучающихся с ОВЗ. | | Декабрь  2015 г. | | Директор  Заместитель директора по  УВР | Рабочая группа - совет по подготовке и введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 9 | Разработка  и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ на 2016- 2017 учебный год (дорожная карта) | | Январь –февраль  2016 | | Заместитель директора по  УВР | Дорожная карта внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. |
| 10 | Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовые ресурсы, организационно-методические ресурсы, кадровые ресурсы, материально-технические ресурсы, архитектурная доступность) | | Февраль  2016 | | Директор  Заместитель директора по  УВР | мониторинг |
| 11 | Разработка адаптированной  образовательной программы  начального общего образования  для обучающихся с ЗПР | | февраль- август 2016г. | | Заместитель директора по  УВР, рабочая группа | АООП  НОО  Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ |
| 12 | Педагогический совет  «Утверждение адаптированной образовательной программы  начального общего образования  для обучающихся с ЗПР | | Август  2016 | | Директор  Заместитель директора по   УВР | Августовский педагогический совет: решение педагогического совета, утверждение директором дорожной карты и АОП по реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ на 2016- 2017 |
| 13 | Внесение изменений (дополнений) в локальные акты, регламентирующие деятельность школы в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: приведение должностных инструкций учителей начальной школы, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО  ОВЗ, педагога-психолога, педагогов дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ  и тарифно-­квалификационными характеристиками | | Январь – август 2016 | | Инспектор отдела кадров | Должностные инструкции учителей начальной школы, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО ОВЗ, педагога-психолога, педагогов дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и тарифно-квалификационными характеристиками |
| 14 | Согласование расписания занятий по  внеурочной деятельности  для учащихся  1-х  классов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на 2016- 2017 учебный год. | | сентябрь - октябрь   2016г | | Директор  Заместитель директора по УВР | Расписание внеурочной деятельности |
| 15 | Участие в семинарах, совещаниях,  конференциях по вопросам реализации  ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ на 2016- 2017 | | В течение года | | Заместитель директора по УВР, рабочая группа, учителя - предметники | Информирование педагогов о  результатах  семинаров, конференций |
| 16 | Проведение совещаний о ходе реализации  ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ  в  2016- 2017  учебном  году:  ‒ о ходе реализации ФГОС по итогам  первого полугодия в 1-х классах;  ‒ о промежуточных итогах в 1-х классах;  ‒ об итогах организации образовательного  процесса | | Январь 2017 г.  март 2017 г.  Май 2017 г. | | Заместитель директора по УВР | Подведение итогов  реализации введения ФОГО НОО ОВЗ  за 1 полугодие, промежуточные итоги и  итоги года |
| 17 | Педагогический совет «Итоги работы по введению ФГОС ОВЗ в 2016- 2017 учебном году» | | Август  2017 г | | Директор  Заместитель директора по УВР | Выступление  на педагогическом совете |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | | | | | | |
| 18 | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | | Январь – август 2016 | | Директор  Заместитель директора  по УВР | Результаты анализа кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 19 | Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических работников школы в связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | | Январь – август 2016 | | Заместитель директора  по УВР | График повышения квалификации педагогических работников школы-интерната в связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 20 | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников школы по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | | Январь – август 2016 | | Заместитель директора  по УВР | Курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 21 | Разработка (корректировка) планов методической работы школы по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | | В течении учебного года | | Заместитель директора  по УВР | План методической работы школы по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | | | | | | |
| 22 | Размещение информационных материалов о введении СФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на сайте школы | | В течение года | | Заместитель директора  по УВР  Ответственный за информатизацию | Информационные материалы о введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на сайте школы |
| 23 | Информирование педагогической и родительской общественности о введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | | Регулярно | | Заместитель директора  по УВР | Информационный материал о введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 24 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | | Август  2017 г | | Директор  Заместитель директора  по УВР | Публичный отчет о ходе и результатах введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, размещение на сайте школы |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | | | | | | |
| 25 | Анализ и оценка материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | | Август  2016 | | Директор  Заместитель директора по АХЧ | Результаты анализа и оценки материально- технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 26 | Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | | Август  2016 | | Директор  Заместитель директора по АХЧ | Результаты обеспечения соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 27 | Обеспечение соответствия условий реализации, адаптированной основной образовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | | Август  2016 | | Директор  Заместитель директора по АХЧ | Результаты обеспечения соответствия условий реализации, адаптированной основной образовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы |
| 28 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | | Август  2016 | | Директор  Заведующий библиотекой, заместитель директора по УВР | Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. |
| 29 | Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами | | Август  2016 | | Директор  Заведующий библиотекой | Составление УМК в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП для обучающихся с задержкой психического развития |
| 30 | Обеспечение соответствия информационно- образовательной среды школы требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | | Регулярно | | Директор  Заместитель директора по АХЧ | Результаты обеспечения соответствия информационно- образовательной среды школы требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 31 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | | Регулярно | | Ответственный за информатизацию | Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |

14 сентября 2016