МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕКЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

УТВЕРЖДЕНО

Директор _______ Л.Н.Алиева

Приказ № ____

от «___» января  2023 г.

ПЛАН

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В период обновления образовательных программ НОО и ООО в соответствии с ФОП НОО и ФОП ООО и программы СОО в соответствии  с обновленным ФГОС СОО и ФОП СОО в школе определены цели, поставлены задачи и определены направления работы и мероприятия.

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации ФОП НОО и ФОП ООО и программы СОО в соответствии  с обновленным ФГОС СОО и ФОП СОО

Задачи:

•     обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного                стандарта среднего общего образования второго поколения, ориентировать их на                 ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом;

•         создать и актуализировать нормативную базу введения ФГОС средней школы;

•         создать методическое обеспечение введения ФГОС средней школы;

•         обеспечить преемственность методических и учебно-методических разработок федерального, регионального и муниципального уровней;

•         разработать дополнительные образовательные модульные программы, ориентированные на повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам введения ФГОС СОО;

•         обеспечить повышение профессиональной компетенции  педагогических работников по вопросам ФГОС СОО.

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС СОО:

1.Разработана и утверждена основная образовательная программа среднего общего образования образовательного учреждения;

2.Нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);

3.Приведены в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;

4. Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования;

5. Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;

6. Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся;

7. Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО;

8. Запланировано повышение квалификации всех учителей, работающих в 10 классе и административно- управленческого персонала;

9.Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО.

Содержание этапов реализации проекта

«Формирование готовности педагогов к введению ФГОС СОО»

| Цель | Мероприятия | Особенности | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационно – аналитический этап |  |  |  |
| Формирование рабочей группы введения и реализации ФГОС СОО | Прохождение педагогами проблемных курсов, изучение тематической литературы, ресурсов Интернета, обсуждение на педагогических советах возникающих проблем и предложений | Необходимо четкое распределение обязанностей членов рабочей группы. Целесообразно привлечение к работе членов общешкольного родительского комитета, Совета школы | Готовность членов рабочей группы к введению и реализации ФГОС. Составление перечня изменений в научно-методической работе школы |
| Диагностический этап |  |  |  |
| Определение стартового уровня готовности педагогов к введению ФГОС СОО. Формирование мотивационного компонента готовности педагогов | Заседание методического объединения учителей, вступающих в реализацию ФГОС СОО: групповая работа педагогов: разработка критериев готовности учителей к введению ФГОС; самооценка уровня готовности педагогов к введению ФГОС СОО; составление перечня затруднений. Заседание рабочей группы с целью проектирования листа оценки урока в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Посещение и взаимопосещение уроков с последующим анализом (самоанализом) | Важно заранее распределить педагогов на группы. Членам управленческой команды необходимо продумать требования к результату (продукту) деятельности групп | Разработка критериев готовности педагогов к введению ФГОС СОО. Создание анкеты для педагогов «Уровень готовности педагогов к введению ФГОС СОО». Создание листа оценки урока |
| Этап планирования работы |  |  |  |
| Разработка планов методической работы школы | Заседание методического совета: составление перечня изменений в работе школы в связи с введением ФГОС СОО. Составление плана методической работы, принятие его на заседании методического объединения. Проектирование планов саморазвития педагогов | При составлении планов учитываются педагогические затруднения, выявленные на диагностическом этапе. Необходимо предусмотреть организацию индивидуальной помощи по запросам педагогов | План методической работы. Планы самообразования педагогов |
| Основной этап |  |  |  |
| Формирование готовности педагогов к введению ФГОС СОО | Проведение семинаров, курсовая подготовка учителей, совместное проектирование уроков и занятий, их анализ. Анализ промежуточных результатов | Возможна корректировка плана работы в зависимости от возникающих трудностей | Изменение уровня готовности педагогов к введению ФГОС СОО |
| Итоговый этап |  |  |  |
| Анализ динамики уровня готовности педагогов к введению ФГОС СОО | Рефлексивная итоговая диагностика готовности педагогов к введению ФГОС. Анализ деятельности педагогов по введению ФГОС в 10 классе. Анализ результатов деятельности: уровень развития и качество знаний обучающихся, степень удовлетворенности родителей. Постановка задач на следующий учебный год | Важно совместное обсуждение достижений и трудностей, а также индивидуальная работа с педагогами, направленная на развитие рефлексивной деятельности участников образовательного процесса | Перечень педагогических достижений и затруднений. Перечень задач методической работы на 2022/2023 учебный год. Планы самообразования педагогов на 2022/2023 учебный год |

Содержание деятельности на этапе перехода на ФГОС СОО  в 10-ом классе

| № п/п | Содержание деятельности |  | Сроки |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей-предметников |  | декабрь - 2022г. |  |  |  | Заместитель директора по УВР |
| 2 | Формирование заявки на курсовую подготовку учителей - предметников 10 класса по ФГОС СОО. |  | февраль-март 2023г. |  |  |  | Заместитель директора по УВР |
| 3 | Определение тематики курсов учителями школы, внедряющими ФГОС СОО в 10 классе |  | январь 2023г. |  |  |  | Заместитель директора по УВР Учителя - предметники |
| 4 | Посещение курсов повышения квалификации по реализации стандартов второго поколения |  | в течение учебного года по графику |  |  |  | Заместитель директора по УВР |
| 5 | Формирование перечня УМК по реализации ФГОС СОО |  | Май – август 2023г. |  |  |  | Заместитель директора по УВР Библиотекарь |
| 6. | Оказание методической помощи по составлению рабочих программ с учётом ФГОС второго поколения |  | Июнь- август 2023г. |  |  |  | Заместитель директора по УВР Руководители ШМО |
| 7. | Рассмотрение содержательного блока рабочих программ внеурочной деятельности |  | Август 2023г. |  |  |  | Рабочая группа введения и реализации ФГОС СОО |
| 8. | Диагностика стартовая, промежуточная, итоговая в 10 классе |  | По плану |  |  |  | Заместитель директора по УВР |
| 1 | Приоритетные направления методической работы в школе в связи с введением ФГОС СОО в 10 классе |  | Август 2023 г. |  |  |  | Педсовет |
| 2 | Заседания предметных ШМО «Требования ФГОС СОО» |  | Август- октябрь 2023г. |  |  |  | Руководители ШМО |
| 3 | Организация внутришкольного повышения квалификации и роль самообразования в связи с введение ФГОС среднего общего образования |  | Август- сентябрь 2023г. |  |  |  | Заместитель директора по УВР Руководители ШМО |
| 4. | Проведение теоретических и практических семинаров: Школьные «Внедрение ФГОС второго поколения в преподавании предметов художественно – эстетического и социально- гуманитарного цикла». «Самореализация личности учащихся и развитие его индивидуальности в свете личностно ориентированного подхода (физкультурно- спортивный и естественно- математический цикл)». «Воспитание творчески развитой личности в условиях внедрения ФГОС СОО (внеурочная деятельность)» |  | Ноябрь 2023г. Ноябрь 2023г. Декабрь 2023г. |  |  |  | Руководители ШМО |
| 5 | Родительское собрание «Проблемы и риски внедрения ФГОС среднего общего образования» и проведение анкетирования родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией 10 класса |  | Ноябрь 2023 г. |  |  |  | Заместитель директора по УВР Классный руководитель 10 класса Педагог- психолог |
| 6 | Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с требованиями ФГОС СОО. |  | В течение года |  |  |  | Заместитель директора по УВР Руководители ШМО |
| 7 | Подготовка и проведение педсоветов Тематический педсовет «Деятельность учителя при организации личностно-ориентированного учебного процесса». Консилиум «Влияние преемственности на успешное протекание адаптационного периода при переходе на старшую ступень обучения ( 10 класс)» |  | Октябрь 2023г. Октябрь 2023г. |  |  |  | Администрация Руководители ШМО |
| 9. | Методический совет. «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации новых федеральных образовательных стандартов » Методический совет. «Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися в период перехода ФГОС СОО» Совещание при завуче «Результаты, эффекты и проблемы, возникающие в 10 классе после введения ФГОС СОО» |  | Октябрь 2023г. Март 2023г. Март 2023г. |  |  |  | Заместитель директора по УВР Руководители ШМО |
| 10. | Заседание МО «Первые итоги введения ФГОС СОО в 10 классе» |  | Январь 2023 г. |  |  |  | Директор Заместитель директора по УВР Руководители ШМО |
| 11 | Анализ реализации Плана внедрения ФГОС СОО в образовательный процесс школы в 2022/2023 учебном году" |  | Май, август 2023 г. |  |  |  | Директор Заместитель директора по УВР Руководители ШМО |
| 1. | Творческие отчёты учителей по темам самообразования |  |  |  |  |  | В течение года ( в рамках предметных недель и семинаров) |