Приложение

 к пр. МУ «Наурский РОО»

 от 07.02.2022г. № 33-А

**План**

**мероприятий по актуальным вопросам введения обновленных федеральных**

**государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **участники** | **Форма реализации** | **Ответственные исполнители** | **Результаты ожидаемые** |
|  **I.Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Особенности введенияобновленных ФГОС НОО и ФГОС ОООПрактика разработки Примерных рабочих программ (презентация программ по математике в 1 кл. и истории в 5 классе) | февраль2022 год | зам.директора по УВР |  круглый стол, тренинг | ИПМО,Зеленюк А.В. | Проведено18.02.2022г |
| 2. | Современная структура урока в рамках обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март2022 год | Молодые педагоги | Семинар | ИПМО | Проведено22.03.2022г |
| 3. | Марафон «Составление рабочих программ по учебным предметам ООО с использованием онлайн Конструктора на [https://edsoo.ru/»](https://edsoo.ru/)  | Февраль2022 год | Учителя-предметники | в ОУ дистанционно | Методические службы, ОО | Созданы площадки в каждой ОО |
| 4. | Марафон «Составление рабочих программ начальной школы с использованием онлайн Конструктора на [https://edsoo.ru/»](https://edsoo.ru/) (по учебным предметам НОО) | Февраль2022 год | Учителя начальной школы | в ОУ дистанционно | Методические службы, ОО | Созданы площадки в каждой ОО |
| 5. | Проведение семинара с учителями физической культуры по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (совместно с ИРО ЧР) | Март2022 год | Учителя физической культура | тренинг | РМО учителей физической культуры,ИПМО | Проведен17.03.2022г |
| 6. | Формирование заявки на курсы повышения квалификации по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль-март2022 год | Учителя начальных классов, учителя-предметники и административные команды ОО | Формирование заявки на КПК | ИПМО, руководители ОО | Создана и реализуется каскадная модель непрерывного профессионального развития педагогических работников |
| 7. | Мониторинг формирования функциональной грамотности с использованием оборудования Точек роста  | Март-апрель 2022 год | ОО | Мониторинг, организации формирования ФГ | Руководители РМО,тьюторы |  |
| 8. |  Участие в региональном семинаре «Презентация лучших разработок уроков и внеурочной деятельности» | 28-31.03.2022г. | Педагогические работники | Очно, дистанционно | ИРО, ОО | Обсуждение проблемные вопросы разработки уроков и программ внеурочной деятельности |
| 9. | Методика преподавания учебных предметов при одновременном использовании дополнительных учебных дидактических материалов при формировании предметных , метапредметных и личностных результатов | 01.-06.04.2022г. | Учителя- предметники | дистанционно | ИРО, ООУ, МУ | Повышение профессиональной компетентности учителей - предметников  |
| 10. | Семинары в рамках ШМО по изучению методических рекомендаций по использованию имеющихся УМК основной школы при реализации обновленных ФГОС НОО | Апрель 2022г. | Учителя- предметники | Семинары в ОО | ИПМО, ОО | Созданы площадки в каждой ОО для обсуждения общих в педколлективе проблемных вопросов |
| 11. | Семинары в рамках ШМО по изучению методических рекомендаций по использованию имеющихся УМК нач.школы при реализации обновленных ФГОС НОО | Апрель  | Учителя нач.классов | семинары | ИПМО, ОО | Созданы площадки в ОО для обсуждения общих в педагогические сообществе проблемных вопросов. |
| 12. | Разработка плана методической работы ОО, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС | Март-апрель 2022г. | Зам.директора по УВР | Очно ОО | ИПМО, руководители ОО, РМО зам. дир. по УВР | Определены основные аспекты актуализации содержания методической работы ОО |
| 13. | Проектирование учебного плана ООП НОО и ООП ООО: управленческие и методические решения при переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель 2022г. | Зам.директора по УВР | Очно ОО | ИПМО, РМО зам.дир. по УВР, руководители ОО |  Определены особенности составление учебного плана ООП, обсуждены основные управленческие и методические решения при переходе на обновленные ФГОС |
| 14. |  Участие в региональном марафоне «По страницам https://edsoo.ru/ | Апрель | Заместители директора, педагогические работники | дистанционно | ОО | Обзор и обсуждение материалов, размещенных на портале <https://edsoo.ru>  |
| 15. | Осуществление мониторинга по готовности ОО к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель,август | Руководители ОО | мониторинг | МОУО | Оказана своевременная адресная помощь ОО |
| 16. | Организация участия педагогов образовательных учреждений в региональных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (очно и заочно) | Январь,Февраль,Апрель,Май 2022г. | Региональные тьюторы, руководители РМО,учителя-предметники,члены школьных управленческих команд | Конференции, семинары,вебинары | ИПМО,Руководители ОО | Обеспечено участие |
| 17. | Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь,Февраль 2022г. | ИПМО | мониторинг | ИПМО | Обеспечен промежуточный контроль к введению ФГОС |
| 18. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Май,Сентябрь 2022г. | ИПМО,Школьные библиотекари | Анализ обеспеченности учебного фонда школьных библиотек. | ИПМО,Школьные библиотекари. | Проведен анализ обеспеченности учебниками, проводится корректировка передачи учебников в ОО. |
| 19. | Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ. | Сентябрь 2022г. | МОУО | мониторинг | МОУО | Обеспечено единство образовательного пространства в муниципалитете. |
| **II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** |
| 20. | Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС | Январь-декабрь 2022 г. | ИПМО | семинары | Руководители РМО | Создана единая система методической службы |
| 21. | Активизация работы районных методических объединений учителей-предметников | Январь-май 2022г. | ИПМО,руководители РМО | семинары | Руководители РМО | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 22. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования (ДДТ, ЦДЮТТ, ЦДЮТ и К),учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО | 2022г. | МОУО | На занятиях,В секциях | Руководители ОО и МБУДО, культуры и спорта | Синхронизированы способы использования содержания программ ДО как средства по достижению метапредметных и личностных результатов |
| 23. | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих видеоуроков по учебным предметам | Июнь-декабрь 2022г. | Учителя-предметники | На уроках | ИПМО,учителя | Сформированы доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 24. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных уроков по всем учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС | Февраль-август 2022г | педагоги | семинар | ИПМО,Руководители РМО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию |
| 25. | Организация системной работы по формированию ФГ обучающихся | постоянно | учителя-предметники | на занятиях | Руководители ОО | Достигнуто повышение качества образования |
| **III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 26. | Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март-май 2022г. | Директора ОО,Зам.директоров по УВР и ВР | Через курсы повышения квалификации (ГБУ ДПО и ИРО ЧР) | ИПМОРуководители ОО | Синхронизированны процессы обучения педагогических и управленческих команд ОО |
| 27. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы НО и ОО образования по вопросам реализации ФГОС  | Март-август 2022г. | педагоги | Через КПК | ИПМО,Руководители ОО |
| 28. | Проведение мониторинга по выявлению кадровых потребностей в ОО при введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Май,Июль 2022г. | МУОУ,Руководители ОО | Мониторинговое исследование | ИПМО,Руководители ОО | Своевременно будут закрыты вакансии в ОО |