**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в**

**МБОУ «Мекенская СОШ» в 2016 году**

| №  п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | | | | | Форма | | | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 1 февраля | | | | | Совещание при директоре | | | Директор |
| 1.2. | Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 25 января | | | | | Приказ | | | Директор |
| 1.3. | Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | до 1 февраля | | | | | Приказ | | | Директор |
| 1.4. | Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 15 мая | | | | | Самостоятельное изучение документа | | | Учителя СКК, |
| 1.5. | Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 01 июня | | | | | Заседание рабочей  группы по переходу на  ФГОС (протокол) | | | Костюченко Н.И.,зам. директора по УВР, учителя СКК |
| 1.6. | Подготовка отчета по результатам обсуждения | до  7 июня | | | | | Протокол | | | Костюченко Н.И  зам. директора по УВР |
| 1.7 | Самооценка соответствия созданных в ОУ условий условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ | до 15 мая | | | | | Карта самооценки, приказ «Об утверждении карты самооценки» | | | Директор. |
| 1.8. | Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» | 27 мая | | | | | Совещание при директоре | | | Директор |
| 1.9. | Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | до 01 сентября | | | | | Совещание при директоре | | | Директор |
| **2.** | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (Разработка и утверждение плана введения ФГОС ОВЗ в образовательной организации (далее - ОО). Приведение локальных нормативных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ) | до 01 февраля | | | Приказ, положение | | | Директор | | |
| 2.2. | Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель физической культуры, учитель изобразительного искусства, учитель музыкально-ритмических занятий, старший воспитатель) | до 01 сентября | | | Приказ | | | Директор | | |
| 2.3. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 1 сентября | | | План | | | Директор, зам. директора по УВР | | |
| 2.4. | Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) | до 01 сентября | | | План | | | Костюченко Н.И зам. директора по УВР | | |
| 2.5. | Разработка АООП на 2016-2017 учебный год | до 30 мая | | |  | | | Костюченко Н.И зам. директора по УВР | | |
| 2.6. | Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как:   «О разработке АООП на 2016-2017 учебный год»  «Об утверждении АООП на 2016-2017 учебный год»  «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»;  «Об утверждении учебного плана»;  «Об утверждении программы внеурочной деятельности»;  «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»;  «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»;  «Об утверждении плана методической работы»;  «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». | Январь  28 августа  31 августа  31 августа  31 августа  31 августа  31 августа  31 августа  31 августа | | | Приказы | | | директор | | |
| **3.** | **Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с** **ОВЗ** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО | 15 мая | | | | Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | Костюченко Н.И., зам. директора по УВР | | |
| 3.2. | Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования | 2015-2016 учебный год | | | |  | | Директор | | |
| 3.3. | Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | в соответствии с разнарядкой | | | | Дистанционно, очно | | Костюченко Н.И., зам. директора по УВР | | |
| 3.4. | Тематические консультации,  семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2015-2016 учебный год | | | | План | | Костюченко Н.И зам. директора по УВР | | |
| 3.5. | Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2015-2016 учебный год | | | | План | | Костюченко Н.И зам. директора по УВР | | |
| **4** | **Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 31 августа | | | | Информационная справка | | | директор,  зам. директора по УВР | |
| 4.2. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | До 30 ноября | | | | Перечень необходимого оборудования для организации закупок | | | директор,  зам. директора по УВР | |
| 4.3. | Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2016 год | | | |  | | | директор | |
| 4.4. | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО.  Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО | До  15 июня | | | | Формирование заказа по учебной литературе | | | Гайтиева А.А-библиотекарь | |
| **5.** | **Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с нарушениями слуха и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО» | 29 мая | | | | Семинар с приложением отчета | | | зам. директора по УВР Костюченко Н.И | |
| 5.2. | Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 29 мая | | | | Родительское собрание, протокол | | | зам. директора по УВР Костюченко Н.И. | |
| 5.3. | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 30 мая | | | | Раздел на школьном сайте «ФГОС» | | | директор | |
| 5.4. | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности. | 29 мая | | | | Отчёт по проведённому мониторингу | | | Костюченко Н.И зам. директора по УВР | |
| 5.5. | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 1 сентября | | | | Страница на школьном сайте | | | директор | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |