Приложение 1

к приказу от « 20 » апреля 2018г.	№278

Дорожная карта

введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

в МБОУ « Мекенская СОШ»

| №п/п | Мероприятия | Сроки |  | Ответственный | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационное обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФГОС СОО | Апрель 2018 | Зеленюк А.В. зам.дир по НМР |  |  | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФГОС СОО |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика подготовки введения ФГОС среднего общего образования | Апрель 2018 | Зеленюк А.В. зам.дир по НМР |  |  | План-график подготовки введения ФГОС СОО |
| 1.3 | Организация изучения ФГОС СОО педагогическим коллективом | Март-август 2018 | Члены рабочей группы |  |  | Протоколы педагогического и методического советов, заседаний МО |
| 1.4 | Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС | Апрель 2018 | Алиева Л.Н., директор школы |  |  | Оценка школы с учѐтом требований ФГОС СОО |
| 1.5 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | Апрель-май 2018г. | Алиева Л.Н.,директор школы, Соломанова Л.М. зам. директора по УВР |  |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО |
| 1.6 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам УП в соответствии с Федеральным перечнем. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО. | В течение года | Администрация. Гайтиева А.А. п/библиотекарь, члены рабочей группы |  |  | Наличие в ОУ научно-методического сопровождения введения ФГОС Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями. Наличие заявок педагогов на УМК, заявки на комплектование библиотеки выбранными УМК |
| 1.7 | Создание системы психологического сопровождения участников | Август-сентябрь 2018г. | Ташлыкова В.А., педагог- психолог |  |  | Модель психолого-педагогического |

|  | образовательных отношений в период введения ФГОС СОО |  |  | сопровождения введения ФГОС СОО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Формирование плана ВШК | Август-сентябрь 2018г. | Администрация | Контроль соответствия запланированному результату |  |
| 2.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней | Март-август 2018г | Администрация |  | Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС СОО |
| 2.2 | Внесение изменений и дополнений в Устав ОО с учѐтом требований ФГОС СОО | До 1.09.2018 г | Администрация |  | Устав школы с изменениями |
| 2.3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО локальных нормативных актов | Март-август 2018г. | Члены рабочей группы |  | Локальные акты, соответствующие требованиям ФГОС СОО |
| 2.4 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников ОО, обеспечивающих введение ФГОС СОО | Март-август 2018г. | Члены рабочей группы |  | Должностные инструкции работников ОО, обеспечивающих введение ФГОС СОО |
| 2.5 | Разработка ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС | Март-июнь 2018г. | Члены рабочей группы |  | ООП СОО, соответствующая требованиям ФГОС |
| 2.6 | Моделирование учебного плана (10 класс) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Май-июнь 2018г | Соломанова Л.М., зам.дир по УВР |  | УП школы |
| 2.7 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана с учѐтом формирования УУД | Март-август 2018г | Руководители МО, учителя- предметники |  | Рабочие программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО |
| 2.8 | Разработка и утверждение программ элективных курсов с учѐтом формирования УУД | Март-август 2018г | Руководители МО, учителя- предметники |  | Программы элективных курсов |
| 2.9 | Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения в условиях ФГОС | В течение года | Руководители ШМО Учителя - предметники |  | Система оценивания образовательных достижений обучающихся |
| 2.10 | Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте | Март-август 2018 года | Рабочая группа Администрация |  | Положение об итоговом образовательном проекте |
| - Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных | Август 2017 - | Зеленюк А.В. .зам.дир по НМР | Поэтапная подготовка |  |

|  | затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовка педагогов ОУ (разработка инструментария) | январь 2018и |  |  | педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Разработка плана-графика поэтапного повышения квалификации работников ОО, обеспечивающих введение ФГОС СОО | 2018-2019 учебный год | Зеленюк А.В. зам.дир по НМР |  | Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС |
| 3.3 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО | По особому плану в течение учебного года | Зеленюк А.В. зам.дир по НМР |  | Ликвидация профессиональных затруднений педагогических работников |
| 4. 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Анкетирование «Готовность педагогов ОУ к введению и реализации ФГОС СОО» | Апрель 2018 г | Зеленюк А.В.зам.дир по НМР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |  |
| 4.2 | Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары и т.д. | В течение всего периода | Администрация | План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров. |  |
| 4.3 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение всего периода | Хамзатов М.Р.зам. директора по ИКТ | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на сайте ОУ |  |
| 4.4 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания | Апрель - май 2018 г Раз в полугодие | Администрация классные руководители | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО |  |
| 4.5 | Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС СОО | ежегодно | Администрация | Публичный доклад на сайте ОО |  |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО за счет субвенций по ОО | Ноябрь, декабрь 2018- 2019г. | Алиева Л.Н., директор школы | Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС СОО |  |
| 5.2 | Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта | Май – июнь 2018 г | Администрация | Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО |  |
| 5.3 | Обеспечение оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений | Март-август 2018г. |  | Формирование заказа на материальное техническое оборудование |  |
|  | 6. Методическое сопровождение ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО | Июнь 2018г. | Зеленюк А.В. зам.дир по НМР |  | Повышение профессиональной компетентности работников по вопросам введения ФГОС СОО |
| 6.2 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО | Май 2018г. | Зеленюк А.В. зам.дир по НМР |  | Основные направления повышения квалификации педагогов, выявленные на основании затруднений |
| 6.3 | Обеспечение консультационной методической поддержки учителей-предметников по вопросам реализации ООП СОО | 2018-2019 учебный год | Зеленюк А.В. .зам.дир по НМР |  | План консультационной методической поддержки учителей-предметников |
|  | 7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 7.1 | Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО | В течение года | Алиева Л.Н., директор школы, Соломанова Л.М., зам.дир по УВР | Оформление заказа на материальной и техническое оборудование |  |
| 7.2 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС СОО | В течение года | Алиева Л.Н., директор школы | Созданное комфортное пространство ОО |  |
| 7.3 | Обеспечение соответствия условий реализации ФГС СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | В течение года | Алиева Л.Н., директор школы, Соломанова Л.М., зам.дир по УВР | Созданное комфортное пространство ОО |  |
| 7.4 | Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС СОО | В течение года | Алиева Л.Н., директор школы | Созданное комфортное пространство ОО |  |
| 7.5 | Наличие доступа к ЭОР , размещѐнным в федеральных и региональных базах данных | В течение всего периода | Администрация | Созданное комфортное пространство ОО |  |
| 7.6 | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и ЭОР в соответствии с ФГОС | В течение года | Администрация, Гайтиева А.А. зав. библиотекой | Созданное комфортное пространство ОО |  |